## Лист1
Этап проекта | Задачи | Время выполнения | Выполнено | Не выполнено
Ислледование целевой аудитории | Анализ интересов и предпочтений фанатов металла | 2 недели
Тимлид
| Определение основных сегментов аудитории | 2 недели
| Сбор обратной связи о том, что важно для поклонников | 2 недели
Аналитик
Создание концепции сайта | Разработка визуального стиля (цветовая гамма, шрифты, элементы дизайна) | 1 неделя
| Определение структуры сайта (главная страница, страницы с информацией о группе, новостями и т.д.). | 1 неделя | Разработчик-Дизайнер
| Определение уникальных элементов (анимации, кнопка "войти", интерактивные элементы) | 1 неделя
Разработчик
Разработка контента | Написание текстов для страниц (биография, описание альбомов, информация о концертах). | 1 неделя |  |  | Выполнено | Не выполнено
| Сбор и обработка фотографий и видео для галереи | 2 недели
Тимлид
| Создание текстов для блога или новостного раздела | 1 неделя
Проектирование интерфейса | Создание макетов страниц | 2 недели
Аналитик
| Определение пользовательского опыта (UX) и навигации. | 1 неделя
| Подбор интерактивных элементов и кнопок | 1 неделя |  |  | Разработчик-Дизайнер
| Верстка сайта (html, css, js) | 1 неделя
Техническая реализация | Выбор платформы для создания сайта | 1 неделя |  |  | Разработчик
| Изучение интерфейса выбранной платформы | 2 недели
| Интеграция верстки в выбранную платформу | 2 недели
Подготовка к защите | Создание презентации
Организация и сбор итоговых данных
Оформление проекта в Team Project
Написание защитного слова